## Gantt
Créez un diagramme de Gantt dans cette feuille de calcul. Entrez le titre de ce projet dans la cellule B1. Des informations sur l’utilisation de cette feuille de calcul, notamment des instructions pour les lecteurs d’écran et l’auteur de ce classeur, figurent dans la feuille de calcul À propos. Continuez à parcourir la colonne A pour entendre des instructions supplémentaires. | HOPITAL
Entrez le nom de la société dans la cellule B2. Entrez la date de début du projet dans la cellule E2, ou autorisez l’exemple de formule à rechercher la plus petite valeur de date dans le tableau de données du diagramme de Gantt. Date de début du projet : l’étiquette figure dans la cellule C2. | Vithushan Erdal Minh | Date de début du projet : |  | 2021-09-07
Entrez le nom du Responsable du projet dans la cellule B3. Un incrément de défilement figure dans la cellule E3. La barre de défilement figure dans les cellules H3 à M3. L’augmentation de l’incrément de défilement ou l’utilisation de la barre de défilement ont pour effet d’incrémenter la chronologie du diagramme de Gantt. L’entrée de la valeur 0 dans la cellule E3 a pour effet de réinitialiser le diagramme au début du projet. |  |  |  | 0
Pour modifier le type de Marqueur de jalon par défaut, entrez 0, 1 ou 2 dans la cellule E5. Le marqueur correspondant s’affiche dans la cellule F5. Pour changer les marqueurs, modifiez le format conditionnel de cette cellule et du tableau ci-dessous. Les mois des dates dans la ligne 5 s’affichent dans les cellules H4 à BK4. Ne modifiez pas ces cellules. Elles sont mises à jour automatiquement en fonction de la date de début du projet et de l’incrément de la barre de défilement. Incrément de défilement : l’étiquette figure dans la cellule C4. |  | HEURE EN COURS AVANT LA FIN : |  | 64heures |  | septembre | [27 empty] | octobre
Les cellules H5 à BK5 contiennent les numéros de jour du mois représenté dans le bloc de cellules au-dessus de chaque cellule de date. Leurs valeurs sont calculées automatiquement. Ne modifiez pas ces cellules. Les dates antérieures à aujourd’hui sont grisées. | time axis 2021-09-07 to 2021-11-01
Cette ligne contient des en-têtes pour le planning de projet figurant sous ceux-ci. Naviguez des cellules B7 à BK7 pour entendre l’énoncé du contenu. Première lettre de chaque jour de la semaine pour la date figurant au-dessus de cet en-tête. Commence dans la cellule H7, et continue jusqu’à la cellule BK7. Le diagramme entier de chronologie du projet est généré automatiquement en fonction de la catégorie, de la date de début et du nombre de jours entré dans le tableau Jalons. Les formules figurant dans ces cellules vous permettent de définir l’apparence du diagramme de Gantt. Ne modifiez pas ces cellules. | Description du jalon | Affecté à | Avancement | FIN | Nombre d'heures | time axis 2021-09-07 to 2021-11-01
Ne supprimez pas cette ligne. Cette ligne est masquée afin de préserver une formule utilisée pour mettre en évidence le jour en cours au sein du planning de projet.
Entrez les informations du projet des cellules B8 à F8. Les cellules B8 à G32 contiennent les exemples de données. Entrez la Description du jalon, affectez une personne à l’élément, entrez l’avancement de la tâche en tant que pourcentage d’accomplissement, entrez une date de début et une durée de tâche exprimée en nombre de jours. Le diagramme de Gantt est automatiquement mis à jour pendant l’entrée des données. L’instruction suivante figure dans la cellule A33. | Projet 1 : Commun/Prototypage
| Misison 1 : Réalisation et validation maquette |  | 100% | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07: FAIT
| Mission 2 : Création de l'arboresence |  | 100% | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07: FAIT
| Mission 3 : Diagramme de classe |  | 60% | 2021-09-08 | 2
| Mission 4 : Modélisation BDD |  | 30% | 2021-09-19 | 4
| Mission 5 : Diagramme de Gantt |  | 70% | 2021-09-14 | 2
Projet 2 : Commun : Serveur Web
| Installation serveur Web |  | 100% | 2021-09-21 | 8 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-21
| site PHP hebergé sur serveur |  | 100% | 2021-09-21 | 1 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-21
| Portage du site sur telephone |  | 0% | 2021-11-28 | 1
| Créer machine cliente |  | 0% | 2021-10-29 | 1
| Initialiser depot git |  | 100% | 2021-09-22 | 0h20min | bar: 2021-09-07 to 2021-09-22
| Redaction documentation client |  | 0% | 2021-12-15 | 1
| Redaction documentation dév |  | 0% | 2021-12-15 | 1
Projet 3 : Commun : Gestion Utilisateur
| Service connexion/déconnexion |  | 100% | 2021-09-28 | 1 | bar: 2021-09-07 to 2021-09-28
| Mot de passe oublié avec envoi mail |  | 0% | 2021-10-27 | 2
| Possibilité de modifier son profil |  | 0% | 2021-10-28 | 1
Projet 4 : Commun : Profil Administrateur
| Création des utilisateurs |  | 100% | 2021-10-05 | 1 | bar: 2021-09-07 to 2021-10-05
| Visualisation des utilisateurs |  | 0% | 2021-10-12 | 2
| Activation désactivation des comptes |  | 0% | 2021-10-12 | 2
| Accès aux données voulues | Erdal | 0% | 2021-10-12 | 1
| Projet 5 : Profil Patient | VITHUSHAN
Il s’agit d’une ligne vide | Mission 1 : Création de compte |  | 100% | 2021-10-05 | 1 | bar: 2021-09-07 to 2021-10-05
Cette ligne marque la fin des données de jalons du diagramme de Gantt. N’ENTREZ RIEN dans cette ligne. Pour ajouter des éléments, insérez des lignes au-dessus de celle-ci. | Mission 2 : CRUD dossier d'admission |  | 0% | 2021-10-26 | 2
| Mission 3 : Prise de RDV médecin |  | 0% | 2021-10-19 | 2
| Mission 4 : Visualisation RDV |  | 0% | 2021-10-26 | 1
| Mission 5 : Annulation du RDV avant la veille |  | 0% | 2021-10-26 | 2
| Projet 6 : Profil médecin | ERDAL
| Visualisation des RDV |  | 0% | 2021-10-26 | 1
| Annulation des RDV avant la veille |  | 0% | 2021-10-26 | 1
| Prise de rendez-vous patient |  | 0% | 2021-10-19 | 2
| Création d'ordonnance pour les patients liés au RDV |  | 0% | 2021-11-02 | 4
| Création de compte patient avec son dossier d'admission |  | 0% | 2021-11-02 | 2
| Gestion congés medecin -> impossible de prendre RDV |  | 0% | 2021-11-09 | 4
| Projet 7 : Profil Urgence | MINH
| Création de compte patient avec son dossier d'admission |  | 0% | 2021-11-09 | 2
| Enregistrement des patients au urgences avec symptomes |  | 0% | 2021-11-09 | 2
| Priorité des patients (bas/moyen/haut) |  | 0% | 2021-11-16 | 1
| Visualisation de l'ensemble des patients en attente d'un diagnostic |  | 0% | 2021-11-16 | 2
| Affectation des patients dans un cabinet pour un diagnostic |  | 0% | 2021-11-16 | 1
| Passage en hospitalisation ou non d'un patient diagnostiqué |  | 0% | 2021-11-16 | 2
Projet 8 : Pour aller plus loins
| Possibilité d'importer des médecins sous format Excel csv |  | 0% | 2021-09-12 | 16
| Ajouter un menu offre d'emploi (formulaire) |  | 0% | 2021-09-13 | 15
| Affectation d'un médecin dans un cabinet de dia |  | 0% | 2021-09-14 | 3

## À propos
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit un moyen simple de créer un diagramme de Gantt pour vous aider à visualiser et à suivre votre projet. Entrez simplement la description de vos tâches, leur avancement exprimé en pourcentage d’accomplissement, leur date de début et le nombre de jours pour leur accomplissement. Le diagramme de Gantt est mis à jour automatiquement. Une barre de défilement vous permet de parcourir la chronologie. Insérez des tâches en insérant des lignes. Personnalisez l’aspect du diagramme en modifiant les formats conditionnels. Les dates antérieures au jour en cours sont grisées dans la chronologie.
Instructions pour les lecteurs d’écran
Ce classeur contient deux feuilles de calcul. Diagramme de Gantt À propos Les instructions relatives à chaque feuille de calcul figurent dans la colonne A à partir de la cellule A1. Elles sont rédigées en texte masqué. Chaque étape vous explique comment utiliser les informations décrites dans la ligne. Les étapes suivantes sont décrites dans les cellules A2, A3, etc. sauf mention contraire. Par exemple, l’instruction peut indiquer de « consulter la cellule A6 » pour l’étape suivante. Ce texte masqué n’est pas imprimé. Pour supprimer ces instructions de la feuille de calcul, supprimez simplement la colonne A.